## 使用说明
工程维修台账 · 使用说明
一本台账记录全部工单，仪表盘、单元查询自动汇总。日常只需要看第一、三部分。
一、日常五步
① 报修登记 | 在【工单台账】最下面一行接着填：报修日期、类型（入户 / 公区）、楼栋、房号或位置、问题描述、维修类别。单据编号、处理天数、该户第几次会自动生成。
② 派单 | 每天早上在台账顶部给休息的师傅选「休息」。「跟进人1」下拉只列今天上班的师傅；两人协同时再填「跟进人2」。
③ 上门跟进 | 照常填预约时间、上门排序。没修完之前，「完成情况」保持「跟进中」或「需另约时间」。
④ 完工 | 「完成情况」改为「已完成」，同时填「完成日期」；有耗材收费的，填「耗材费(元)」。
⑤ 评价与回访 | 完工后请业主评价，录入「维修评价」「业主意见与建议」。仪表盘第一部分列出未结和重复报修的住户，用来排回访。
二、各表分工
工单台账 | 入户和公区的全部工单，用「类型」区分；要单看公区，在表头筛选「类型」即可。顶部是师傅调度看板。
仪表盘 | 一、现在要处理的事（未结、超期、重复报修）；二、这一期的表现（报修量、完成率、好评率、师傅排行）；三、问题集中在哪（类别、楼栋、师傅×楼栋）。二、三部分按「统计周期」切换当日 / 本周 / 本月 / 累计。
单元查询 | 选楼栋、填房号，列出这一户的全部维修记录。接业主电话时用。
设置 | 师傅名单、楼栋、维修类别、统计基准日、超期阈值都在这里改。
三、哪些格子填，哪些别动
手工填写 | 台账里黑色表头的列，以及所有米黄色格子（师傅休息、统计周期、查询条件、【设置】里的名单和参数）。
自动生成 | 台账里灰色表头的三列：单据编号、处理天数、该户第几次；仪表盘、单元查询整张表；【设置】里的灰字计算区。
新增工单 | 在台账最后一行下面直接填，表格会自动变长，公式、下拉和颜色跟着带下去，不用复制公式。
四、颜色说明
陶土橘 | 马上要处理：超期未结、优先 1、跟进人重复。全表最醒目的颜色只留给这几件事。
浅陶土 | 需要留意：该户第 3 次及以上、需另约时间、不满意、完成日期早于报修日期。
米黄 | 进行中或待填写：跟进中、未结未超期、该户第 2 次、缺日期 / 类别 / 状态，以及可以改的设置格。
橄榄绿 | 已完成、满意、非常满意、空闲可派单。
灰字 | 今天休息的师傅、作废的派单、公式计算区。
五、配色与排版原则
可读优先于好看 | 纸色底、墨色字，不用纯白和纯黑；正文文字与底色的对比度都在 4.5:1 以上。
提醒优先于装饰 | 陶土橘只做底色、不写小字（白字压在陶土橘上看不清），并且只用于必须马上处理的事。
自动优先于手填 | 能用公式算的就不让人填，例如处理天数、单据编号、该户第几次，减少录入出错。
宋体说话，等线指路 | 标题和段落标题用宋体，表格、数字、按钮式标签用等线（黑体类），屏幕上小字更清楚。

## 工单台账
工单台账 ｜ 入户＋公区 | [5 empty] | 灰色表头的三列自动生成；在表格最下面一行接着填，公式、下拉和颜色会自动带下去。
今日调度 |  |  |  |  | 师傅 |  | 张师傅 | 李师傅 | 王师傅 | 陈师傅 | 刘师傅 | ← 名单来自【设置】
在岗 4 人 · 空闲 0 人 · 休息 1 人 |  |  |  |  | 今日休息 |  | 休息 | 上班 | 上班 | 上班 | 上班 | ← 米黄格每天设一次
每天早上给休息的师傅选「休息」；名单在【设置】里改。 |  |  |  |  | 当前状态 |  | 休息 | 在岗 7 单 | 在岗 1 单 | 在岗 4 单 | 在岗 3 单 | ← 自动：有「跟进中」的单就算在岗
单据编号 | 报修日期 | 类型 | 楼栋 | 房号/位置 | 报修问题描述 | 维修类别 | 跟进人1 | 跟进人2 | 预约时间 | 上门排序 | 完成情况 | 完成日期 | 处理天数 | 该户第几次 | 维修备注 | 耗材费(元) | 维修评价 | 业主意见与建议
8-403-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 8栋 | 403 | 空调导风百叶断裂更换 | 空调暖通 | 张师傅 | 李师傅 | 5月1日 16:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 业主第3次更改上门时间 |  | 非常满意
6-2504-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 6栋 | 2504 | 空调开机后室内机滴水 | 空调暖通 | 刘师傅 | 张师傅 | 5月1日 10:00 |  | 跟进中 |  | 6 | 1 | 需重新包扎保温棉，待料处理
5-503-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 5栋 | 503 | 阳台雨棚接缝漏水 | 渗漏防水 | 刘师傅 |  | 5月2日 |  | 已完成 |  |  | 1 | 连日下雨，待天晴后另约时间 |  | 非常满意
7-2904-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 7栋 | 2904 | 卧室门把手螺丝滑丝 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月1日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 物业无同款配件，业主自行采购 |  | 满意
6-2004-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 6栋 | 2004 | 主卧空调出风口结露滴水 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月1日 14:00后 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已调整出风角度并清洗滤网 |  | 一般
6-2501-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 6栋 | 2501 | 入户门把手松动下垂 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月1日 12:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已紧固复位 |  | 非常满意 | 师傅来得很快
6-701-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 6栋 | 701 | 次卧墙面受潮鼓包起皮 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月1日 14:00后 | 优先1 | 跟进中 |  | 6 | 1 | 已铲除鼓包批第一遍腻子，待干透后约第二次上门 |  | 非常满意 | 可以，辛苦了
8-1602-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 8栋 | 1602 | 客厅空调管冷凝水滴落 | 空调暖通 |  |  | 5月1日 14:00后 | 优先3 | 跟进中 |  | 6 | 1 | 需先由第三方单位为楼上住户空调管加装保温棉
5-504-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 5栋 | 504 | 卫生间门把手松动 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月1日 17:00前 |  | 已完成 |  |  | 1 | / |  | 非常满意
7-304-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 7栋 | 304 | 阳台天花腻子开裂 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月1日 17:00后 | 优先6 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 挺好的，支持物业工作
10-901-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 10栋 | 901 | 入户门锁芯转动卡涩 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月1日 17:00前 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | / |  | 非常满意
9-1204-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 9栋 | 1204 | 空调出风口面板松脱 | 空调暖通 | 李师傅 |  | 5月1日 17:00前 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | / |  | 非常满意 | 师傅动作快，很满意
1-1203-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 1栋 | 1203 | 智能门锁电量低打不开 | 门窗五金 | 刘师傅 |  | 5月1日 16:51 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 | / |  | 非常满意
8-3101-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 8栋 | 3101 | 咨询车位充电桩怎么走线 | 电气照明 | 李师傅 |  | 5月1日 20:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
8-1501-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 8栋 | 1501 | 客厅地板有水珠，疑似空调滴水 | 空调暖通 | 李师傅 |  | 5月1日 16:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换空调出风口并加贴保温棉 |  | 满意
11-1402-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 11栋 | 1402 | 主卧门锁卡死、入户门关闭变紧 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月1日 19:00 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 | 另约5月2号上门 |  | 非常满意
5-2803-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 5栋 | 2803 | 厨房洗菜盆下水堵塞 | 给排水 | 李师傅 |  | 5月1日 21:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 业主来电点赞表扬
10-1103-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 10栋 | 1103 | 多个门把手松动、淋浴房门下沉 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月1日 21:50 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
3-2901-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 3栋 | 2901 | 主卧空调久未使用，开机有异味 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月1日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
2-2604-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 2栋 | 2604 | 卫生间门吸脱落 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月1日 15:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
4-3104-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 4栋 | 3104 | 厨房水龙头出水忽大忽小 | 给排水 | 刘师傅 |  | 5月1日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已拆洗起泡器滤网 |  | 满意
9-501-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 9栋 | 501 | 客厅踢脚线脱胶翘起 | 墙地饰面 | 张师傅 |  | 5月1日 18:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 师傅很细心，处理得很干净
11-802-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 11栋 | 802 | 阳台推拉门推拉费劲 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月1日 19:30 | 优先3 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-2701-0501 | 2025-05-01 | 入户 | 6栋 | 2701 | 次卧顶灯开关按了没反应 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月1日 20:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换开关面板 |  | 非常满意
9-乒乓球位置-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 9栋 | 乒乓球位置 | 五一活动临时送电 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月1日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
公-东大门-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 公共区域 | 东大门 | 门岗二楼遮阳帘松脱需加固 | 公共设施 | 陈师傅 | 王师傅 | 5月1日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
公-西门车库出口-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 公共区域 | 西门车库出口 | 出口道闸识别车牌后不抬杆 | 弱电门禁 | 陈师傅 | 王师傅 | 5月1日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
3-货梯-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 3栋 | 货梯 | 货梯轿厢空调不制冷 | 空调暖通 | 陈师傅 |  | 5月1日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1
9-肉菜市场-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 9栋 | 肉菜市场 | 市场内墙雨后渗水 | 渗漏防水 | 刘师傅 |  |  |  | 跟进中 |  | 6 | 1 | 待跟进
10-1层-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 10栋 | 1层 | 单元大门下沉刮地 | 门窗五金 | 陈师傅 |  | 5月1日 14:00后 |  | 已完成 |  |  | 1
公-健身房旁-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 公共区域 | 健身房旁 | 配电箱附近有电流声 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月1日 11:10 |  | 已完成 |  |  | 1 | 现场检测未发现异常
2-1楼-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 2栋 | 1楼 | 单元门禁读卡器升级更换 | 弱电门禁 | 陈师傅 | 王师傅 | 5月1日 17:00 |  | 已完成 |  |  | 1
公-东大门-0501-02 | 2025-05-01 | 公区 | 公共区域 | 东大门 | 门岗天花受潮破损修缮 | 墙地饰面 | 刘师傅 |  | 5月1日 |  | 跟进中 |  | 6 | 2 | 已补洞批腻子，待干燥后打磨刷乳胶漆
8-大堂-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 8栋 | 大堂 | 8栋大堂吊灯部分不亮 | 电气照明 | 陈师傅 |  | 5月1日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1
7-凉亭-0501 | 2025-05-01 | 公区 | 7栋 | 凉亭 | 凉亭顶部雨后积水不退 | 给排水 | 陈师傅 | 王师傅 | 5月1日 下午 |  | 跟进中 |  | 6 | 1 | 雨水管被落叶堵死，预计重新改管道
5-1602-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 5栋 | 1602 | 次卧外墙窗边渗水 | 渗漏防水 | 李师傅 |  | 5月2日 19:00 |  | 跟进中 |  | 5 | 1 | 已查看，业主要求先处理室内墙面，再排查渗水点并尽快修复 |  | 非常满意
11-2301-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 11栋 | 2301 | 燃气灶左边炉头点不着 | 燃气厨电 | 陈师傅 |  | 5月2日 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已由燃气公司人员处理 |  | 非常满意
2-1201-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 2栋 | 1201 | 厨房下水管接头滴水 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月2日 9:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
9-304-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 9栋 | 304 | 空调出风口发霉有黑点 | 空调暖通 | 李师傅 |  | 5月2日 16:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 已清洗消毒 |  | 非常满意
6-201-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 6栋 | 201 | 房门锁舌弹不回来 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月2日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
10-2403-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 10栋 | 2403 | 出租前需要核对水电表读数 | 其他 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-3304-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 6栋 | 3304 | 空调外机噪音大 | 空调暖通 | 李师傅 |  | 5月2日 | 优先1 | 跟进中 |  | 5 | 1 | 非物业维修范围，业主已联系空调售后 |  | 非常满意
7-2503-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 7栋 | 2503 | 客厅需要安装吸顶灯 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月2日 16:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
9-1102-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 9栋 | 1102 | 客厅灯带一半不亮 | 电气照明 | 李师傅 |  | 5月2日 15:31 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 很好，服务到位
5-1501-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 5栋 | 1501 | 主卧外墙渗水，墙纸发霉 | 渗漏防水 | 陈师傅 |  | 5月2日 约17:00 | 优先1 | 跟进中 |  | 5 | 1 | 已现场拍照留证，待后续协商处理（业主意向使用公共维修资金） |  | 非常满意
10-502-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 10栋 | 502 | 卫生间门框受潮变形，浴室柜板脱皮 | 门窗五金 | 陈师傅 |  | 5月2日 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-1004-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 7栋 | 1004 | 窗帘滑轨脱落、玄关灯带不亮、门把手松 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月2日 17:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 灯带变压器（12V/4A）需业主自购，到货后再约更换 |  | 非常满意
10-1901-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 10栋 | 1901 | 门把手松动；门口感应灯常亮，想加装开关 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月2日 20:40 |  | 已完成 |  |  | 1 | 经业主同意，先将门口感应灯电源断开 |  | 非常满意
5-503-0502-02 | 2025-05-02 | 入户 | 5栋 | 503 | 厨房、卫生间门槛石松动 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月2日 21:20 |  | 已完成 |  |  | 2 |  |  | 非常满意
5-2101-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 5栋 | 2101 | 洗手盆下水返臭 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已加装存水弯 |  | 非常满意
10-3302-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 10栋 | 3302 | 入户门关不严，漏风 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月2日 10:30 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
3-2904-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 3栋 | 2904 | 淋浴房挡水胶条脱落 | 门窗五金 | 陈师傅 |  | 5月2日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
8-2704-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 8栋 | 2704 | 空调开机风口滴水 | 空调暖通 | 张师傅 | 李师傅 | 5月2日 15:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已加贴保温棉 |  | 非常满意
2-702-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 2栋 | 702 | 橱柜门下垂关不上 | 门窗五金 | 刘师傅 |  | 5月2日 17:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-1301-0502 | 2025-05-02 | 入户 | 7栋 | 1301 | 卧室墙面出现细小裂纹 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月2日 19:00 | 优先2 | 跟进中 |  | 5 | 1 | 已现场查看，待腻子干透后打磨修补
公-946车位-0502 | 2025-05-02 | 公区 | 公共区域 | 946车位 | 车位上方灯管闪烁 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
11-负一-0502 | 2025-05-02 | 公区 | 11栋 | 负一 | 负一层防火门关不上 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
10-1楼-0502 | 2025-05-02 | 公区 | 10栋 | 1楼 | 电梯厅排风扇不转 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换新风扇
10-大堂-0502 | 2025-05-02 | 公区 | 10栋 | 大堂 | 大堂门禁主机反复重启 | 弱电门禁 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
公-919车位-0502 | 2025-05-02 | 公区 | 公共区域 | 919车位 | 车道灯管不亮 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月2日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
11-602-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 11栋 | 602 | 淋浴房推拉门滑不动 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-1904-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 1904 | 卫生间门关不上 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 业主致电表扬师傅
1-1301-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 1栋 | 1301 | 卫生间排气扇有响声不转 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-2402-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 2402 | 门把手松动 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
9-2203-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 9栋 | 2203 | 下雨后阳台地漏积水 | 给排水 | 李师傅 |  | 5月3日 11:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已疏通并清理落叶杂物 |  | 非常满意
4-2903-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 4栋 | 2903 | 客厅一排插座没电 | 电气照明 | 刘师傅 |  | 5月3日 下午 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 | 漏保跳闸已复位 |  | 非常满意 | 处理及时，点赞
10-1501-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 10栋 | 1501 | 次卧窗户密封条老化，下雨进水 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月3日 15:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
5-204-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 5栋 | 204 | 厨房水槽下方接口渗水 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月3日 17:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 已重新打胶紧固 |  | 非常满意
11-2504-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 11栋 | 2504 | 主卧空调开机有咔咔声 | 空调暖通 | 陈师傅 |  | 5月3日 19:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已紧固内机挂板 |  | 非常满意
11-大门-0503 | 2025-05-03 | 公区 | 11栋 | 大门 | 单元大门闭门器失灵、刮地 | 门窗五金 | 陈师傅 | 张师傅 | 5月3日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1
7-1304-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 7栋 | 1304 | 镜柜门脱落，阳台雨后渗水 | 渗漏防水 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 阳台渗水点已打胶，待胶干后补漆；镜柜铰链待配件到货后安装 |  | 非常满意
7-3002-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 7栋 | 3002 | 需要加装插座并固定门把手 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 跟进中 |  | 4 | 1 | 门把手已固定，插座待业主买好面板后再约时间 |  | 非常满意
4-1104-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 4栋 | 1104 | 橱柜层板托脱落 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月3日 上午 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-504-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 504 | 次卧门把手松动 | 门窗五金 | 刘师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 很棒，谢谢师傅
7-2304-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 7栋 | 2304 | 浴室柜玻璃门关不上 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月3日 上午 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-1102-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 1102 | 厨房门口门槛石松了，踩上去会动 | 墙地饰面 | 王师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-1503-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 1503 | 玄关踢脚线脱落 | 墙地饰面 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
9-3301-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 9栋 | 3301 | 家里总闸频繁跳闸 | 电气照明 | 刘师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已排查线路，持续观察使用情况 |  | 非常满意
9-3204-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 9栋 | 3204 | 卫生间镜柜灯不亮 | 电气照明 | 李师傅 |  | 5月3日 15:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 业主在群里点赞表扬
9-303-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 9栋 | 303 | 厨房一用电就跳闸 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
S-124-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 商铺 | 124 | 店面招牌需协助打孔固定 | 其他 | 王师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-1402-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 7栋 | 1402 | 阳台推拉门卡住拉不动 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
8-3303-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 8栋 | 3303 | 衣柜门铰链断了 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-504-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 7栋 | 504 | 智能门锁需要更换电池 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
3-2102-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 3栋 | 2102 | 镜前灯闪烁后不亮 | 电气照明 | 李师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换灯珠 |  | 非常满意
8-2203-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 8栋 | 2203 | 厨房吊柜门歪了关不严 | 门窗五金 | 王师傅 |  | 5月3日 14:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
2-1202-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 2栋 | 1202 | 主卫花洒软管接头漏水 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月3日 15:30 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 已更换软管密封圈 |  | 非常满意
10-1003-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 10栋 | 1003 | 客厅空调久未开启，出风有霉味 | 空调暖通 | 李师傅 |  | 5月3日 17:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已清洗滤网并消毒 |  | 满意
6-2802-0503 | 2025-05-03 | 入户 | 6栋 | 2802 | 连续下雨后阳台墙面渗水 | 渗漏防水 | 陈师傅 |  | 5月3日 18:30 | 优先1 | 跟进中 |  | 4 | 1 | 已拍照留证，待联系防水单位复查
公-254车位-0503 | 2025-05-03 | 公区 | 公共区域 | 254车位 | 车位顶板漏水 | 渗漏防水 |  |  | 5月3日 |  |  |  | 4 | 1
公-557车位-0503 | 2025-05-03 | 公区 | 公共区域 | 557车位 | 充电桩充电时跳闸 | 电气照明 | 刘师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
5-负一-0503 | 2025-05-03 | 公区 | 5栋 | 负一 | 5栋负一防火门关不拢 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月3日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1
3-大堂-0503 | 2025-05-03 | 公区 | 3栋 | 大堂 | 3栋大堂门禁从里面开不了 | 弱电门禁 | 张师傅 |  | 5月3日 |  | 已完成 |  |  | 1
8-1704-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 8栋 | 1704 | 房间两盏筒灯不亮，空调不制冷 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月4日 |  | 跟进中 |  | 3 | 1 | 空调不制冷已解决，筒灯待业主买好后更换
6-402-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 6栋 | 402 | 卫生间下水道返臭 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月4日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 张师傅很有礼貌也很耐心，检查得很仔细，点赞！
8-3104-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 8栋 | 3104 | 阳台洗衣机下水漏水 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月4日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
8-1003-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 8栋 | 1003 | 空调导风百叶脱落需更换 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月4日 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
1-2002-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 1栋 | 2002 | 客厅灯关了还微微亮 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月4日 约18:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-1304-0504-02 | 2025-05-04 | 入户 | 7栋 | 1304 | 镜柜铰链到货了，麻烦上门安装 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月4日 约18:30 |  | 已完成 |  |  | 2 |  |  | 非常满意
10-3102-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 10栋 | 3102 | 厨房插座没电，卫生间灯不亮 | 电气照明 | 李师傅 |  | 5月4日 约18:30 |  | 跟进中 |  | 3 | 1
9-2504-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 9栋 | 2504 | 热水器出水小，门口墙面漆被碰掉 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月4日 约19:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
10-1101-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 10栋 | 1101 | 墙角瓷砖松动需要粘贴 | 墙地饰面 | 张师傅 |  | 5月4日 约18:30 |  | 已完成 |  |  | 1 | 次日上门补粘门框，已处理 |  | 非常满意
1-804-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 1栋 | 804 | 阳台墙砖松动需要粘一下 | 墙地饰面 | 取消 |  | 5月4日 约19:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
1-202-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 1栋 | 202 | 燃气灶打火好几次才着 | 燃气厨电 | 张师傅 |  | 5月4日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已清理点火针 |  | 非常满意
9-1502-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 9栋 | 1502 | 洗衣机排水溢出，地漏堵塞 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月4日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-1104-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 5栋 | 1104 | 次卧门吸掉了 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月4日 14:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
11-2904-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 11栋 | 2904 | 卫生间墙砖空鼓开裂 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月4日 16:00 | 优先3 | 跟进中 |  | 3 | 1 | 待业主确认施工时间后返修
4-1603-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 4栋 | 1603 | 新买的餐厅吊灯需要安装 | 电气照明 | 刘师傅 |  | 5月4日 18:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 安装很到位，感谢师傅
7-503-0504 | 2025-05-04 | 入户 | 7栋 | 503 | 主卧窗帘轨道一侧脱落 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月4日 19:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-货梯-0504 | 2025-05-04 | 公区 | 5栋 | 货梯 | 5栋货梯空调不凉 | 空调暖通 |  |  | 5月4日 |  |  |  | 3 | 1
5-2601-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 5栋 | 2601 | 家里突然停电 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月5日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
8-1603-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 8栋 | 1603 | 厨房台面与墙面接缝开裂 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月5日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已重新打胶 |  | 非常满意
2-2101-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 2栋 | 2101 | 小孩把卫生间门反锁了打不开 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月5日 上午 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
10-2802-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 10栋 | 2802 | 空调排水管脱落，外墙滴水 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月5日 11:30 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已重新接驳固定 |  | 非常满意
6-403-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 6栋 | 403 | 入户门猫眼松动 | 门窗五金 | 王师傅 |  | 5月5日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
3-203-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 3栋 | 203 | 阳台晾衣架一边高一边低 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月5日 15:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已调整钢丝绳 |  | 非常满意
9-1603-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 9栋 | 1603 | 次卫洗手盆排水慢 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月5日 17:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-2802-0505 | 2025-05-05 | 入户 | 5栋 | 2802 | 客厅木地板受潮起拱 | 墙地饰面 | 陈师傅 |  | 5月5日 19:00 | 优先2 | 已完成 |  |  | 1 | 已压平处理，持续观察
11-803-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 11栋 | 803 | 厨房下水道堵了，水下不去 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月6日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
1-2101-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 1栋 | 2101 | 厨房下水管老化需更换，客厅空调管要补贴保温棉 | 给排水 | 取消 |  | 5月6日 约17:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
4-2604-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 4栋 | 2604 | 卫生间墙角瓷砖掉了一块需要粘回去 | 墙地饰面 | 张师傅 |  | 5月6日 约14:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
1-2604-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 1栋 | 2604 | 家里要换两个插座，顺便修一下门锁 | 电气照明 | 取消 |  | 5月6日 约15:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-702-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 5栋 | 702 | 下午三点半后来看下厨房移门，很重不好拉，厕所门也是 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月6日 约15:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
11-401-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 11栋 | 401 | 想把次卧门换成带锁的儿童房门，物业可以换吗 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月6日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-3203-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 5栋 | 3203 | 楼下业主反映楼上有异响，帮忙上去看看，业主在家 | 其他 |  |  | 5月6日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
8-1501-0506-02 | 2025-05-06 | 入户 | 8栋 | 1501 | 卧室门框线条脱落 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月6日 下午 |  | 已完成 |  |  | 2 |  |  | 非常满意
11-2702-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 11栋 | 2702 | 主卧空调开了半小时还不凉 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月6日 上午 | 优先1 | 已完成 |  |  | 1 | 已补充冷媒 |  | 非常满意
1-2404-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 1栋 | 2404 | 油烟机排烟管接口漏烟 | 燃气厨电 | 张师傅 |  | 5月6日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
7-1603-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 7栋 | 1603 | 主卫地漏有臭味 | 给排水 | 李师傅 |  | 5月6日 14:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换防臭芯 |  | 非常满意
4-2704-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 4栋 | 2704 | 入户门开关时吱吱响 | 门窗五金 | 刘师傅 |  | 5月6日 15:30 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
8-603-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 8栋 | 603 | 次卧插座面板松了，插头插不稳 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月6日 17:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 满意
10-1401-0506 | 2025-05-06 | 入户 | 10栋 | 1401 | 雨后客厅外墙边渗水 | 渗漏防水 | 李师傅 |  | 5月6日 18:30 | 优先2 | 跟进中 |  | 1 | 1 | 已排查楼上管道，待雨后复测确认渗水点
6-504-0507-02 | 2025-05-07 | 入户 | 6栋 | 504 | 燃气灶点火打不着 | 燃气厨电 | 张师傅 |  | 5月7日 上午 |  | 已完成 |  |  | 2 |  |  | 非常满意
10-2702-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 10栋 | 2702 | 早晚用水高峰水压小 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月7日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已上门查看，入户阀门已开到最大，应为用水高峰期水压偏低 |  | 非常满意
8-1501-0507-03 | 2025-05-07 | 入户 | 8栋 | 1501 | 想挂电视需要打孔 | 其他 | 张师傅 |  | 5月7日 上午 |  | 已完成 |  |  | 3 |  |  | 非常满意
8-1102-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 8栋 | 1102 | 浴室移门脱轨 | 门窗五金 | 张师傅 |  | 5月7日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
5-1701-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 5栋 | 1701 | 空调线控面板按键失灵 | 空调暖通 | 张师傅 |  | 5月7日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
6-1101-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 6栋 | 1101 | 厨房水槽下面漏水，柜子泡湿了 | 给排水 | 张师傅 |  | 5月7日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换下水软管 |  | 非常满意
2-2002-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 2栋 | 2002 | 阳台灯不亮 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月7日 上午 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意
9-2604-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 9栋 | 2604 | 淋浴房玻璃门滑轮坏了需更换 | 门窗五金 | 李师傅 |  | 5月7日 11:00 |  | 已完成 |  |  | 1 |  |  | 非常满意 | 业主当面表扬师傅
5-1101-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 5栋 | 1101 | 入户门门槛石翘起 | 墙地饰面 | 李师傅 |  | 5月7日 下午 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已重新粘接 |  | 满意
3-402-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 3栋 | 402 | 空调面板显示故障代码 | 空调暖通 | 陈师傅 |  | 5月7日 16:00 | 优先2 | 跟进中 |  | 0 | 1 | 已联系空调厂家售后协同处理
11-2804-0507 | 2025-05-07 | 入户 | 11栋 | 2804 | 卫生间浴霸换气扇不转 | 电气照明 | 张师傅 |  | 5月7日 18:00 |  | 已完成 |  |  | 1 | 已更换换气电机 |  | 非常满意

## 仪表盘
数据仪表盘 ｜ 入户＋公区 | [7 empty] | 数据来自【工单台账】，打开即刷新
统计基准日 | 2025-05-07 |  | 统计周期 | 本月 | 2025-05-01 ~ 2025-05-31 米黄格可改；基准日在【设置】里改，留空即今天
一、现在要处理的事
未结工单 |  | 其中超期 |  | 重复报修户 |  | 空闲师傅 |  | 今日休息
19 |  | 17 |  | 5 |  | 0 |  | 1
跟进中 / 需另约 / 没填状态 |  | 等待 ≥ 3 天 |  | 同一户 / 同一位置 ≥ 2 次 |  | 上班且手上没有跟进中的单 |  | 在【工单台账】顶部设置
未结工单（按等待天数从长到短，最多列 15 单） 共 19 单
单据编号 | 类型 | 楼栋 | 房号/位置 | 报修问题描述 |  |  | 维修类别 | 跟进人 | 报修日期 | 等待天数 | 完成情况 | 最新进展
7-凉亭-0501 | 公区 | 7栋 | 凉亭 | 凉亭顶部雨后积水不退 |  |  | 给排水 | 陈师傅、王师傅 | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 雨水管被落叶堵死，预计重新改管道 |  | 41
公-东大门-0501-02 | 公区 | 公共区域 | 东大门 | 门岗天花受潮破损修缮 |  |  | 墙地饰面 | 刘师傅 | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 已补洞批腻子，待干燥后打磨刷乳胶漆 |  | 39
9-肉菜市场-0501 | 公区 | 9栋 | 肉菜市场 | 市场内墙雨后渗水 |  |  | 渗漏防水 | 刘师傅 | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 待跟进 |  | 35
8-1602-0501 | 入户 | 8栋 | 1602 | 客厅空调管冷凝水滴落 |  |  | 空调暖通 |  | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 需先由第三方单位为楼上住户空调管加装保温棉 |  | 14
6-701-0501 | 入户 | 6栋 | 701 | 次卧墙面受潮鼓包起皮 |  |  | 墙地饰面 | 李师傅 | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 已铲除鼓包批第一遍腻子，待干透后约第二次上门 |  | 13
6-2504-0501 | 入户 | 6栋 | 2504 | 空调开机后室内机滴水 |  |  | 空调暖通 | 刘师傅、张师傅 | 2025-05-01 | 6 | 跟进中 | 需重新包扎保温棉，待料处理 |  | 8
7-1301-0502 | 入户 | 7栋 | 1301 | 卧室墙面出现细小裂纹 |  |  | 墙地饰面 | 李师傅 | 2025-05-02 | 5 | 跟进中 | 已现场查看，待腻子干透后打磨修补 |  | 61
5-1501-0502 | 入户 | 5栋 | 1501 | 主卧外墙渗水，墙纸发霉 |  |  | 渗漏防水 | 陈师傅 | 2025-05-02 | 5 | 跟进中 | 已现场拍照留证，待后续协商处理（业主意向使用公共维修资金） |  | 51
6-3304-0502 | 入户 | 6栋 | 3304 | 空调外机噪音大 |  |  | 空调暖通 | 李师傅 | 2025-05-02 | 5 | 跟进中 | 非物业维修范围，业主已联系空调售后 |  | 48
5-1602-0502 | 入户 | 5栋 | 1602 | 次卧外墙窗边渗水 |  |  | 渗漏防水 | 李师傅 | 2025-05-02 | 5 | 跟进中 | 已查看，业主要求先处理室内墙面，再排查渗水点并尽快修复 |  | 42
公-254车位-0503 | 公区 | 公共区域 | 254车位 | 车位顶板漏水 |  |  | 渗漏防水 |  | 2025-05-03 | 4 | 没填状态 |  |  | 96
6-2802-0503 | 入户 | 6栋 | 2802 | 连续下雨后阳台墙面渗水 |  |  | 渗漏防水 | 陈师傅 | 2025-05-03 | 4 | 跟进中 | 已拍照留证，待联系防水单位复查 |  | 95
7-3002-0503 | 入户 | 7栋 | 3002 | 需要加装插座并固定门把手 |  |  | 电气照明 | 张师傅 | 2025-05-03 | 4 | 跟进中 | 门把手已固定，插座待业主买好面板后再约时间 |  | 78
5-货梯-0504 | 公区 | 5栋 | 货梯 | 5栋货梯空调不凉 |  |  | 空调暖通 |  | 2025-05-04 | 3 | 没填状态 |  |  | 116
11-2904-0504 | 入户 | 11栋 | 2904 | 卫生间墙砖空鼓开裂 |  |  | 墙地饰面 | 李师傅 | 2025-05-04 | 3 | 跟进中 | 待业主确认施工时间后返修 |  | 113
还有 4 单没列出：在台账里筛选「完成情况」查看。
重复报修户（按第二次报修时间从近到远，最多列 10 户；≥ 3 次建议主管上门回访） 共 5 户
楼栋 | 房号/位置 | 累计次数 | 最近报修 | 最近一次问题 |  |  | 维修类别 | 跟进人 | 完成情况 | 维修评价 | 维修备注
6栋 | 504 | 2 | 2025-05-07 | 燃气灶点火打不着 |  |  | 燃气厨电 | 张师傅 | 已完成 | 非常满意 |  |  |  | 139 | 139
8栋 | 1501 | 3 | 2025-05-07 | 想挂电视需要打孔 |  |  | 其他 | 张师傅 | 已完成 | 非常满意 |  |  |  | 132 | 141
7栋 | 1304 | 2 | 2025-05-04 | 镜柜铰链到货了，麻烦上门安装 |  |  | 门窗五金 | 张师傅 | 已完成 | 非常满意 |  |  |  | 105 | 105
5栋 | 503 | 2 | 2025-05-02 | 厨房、卫生间门槛石松动 |  |  | 墙地饰面 | 李师傅 | 已完成 | 非常满意 |  |  |  | 55 | 55
公共区域 | 东大门 | 2 | 2025-05-01 | 门岗天花受潮破损修缮 |  |  | 墙地饰面 | 刘师傅 | 跟进中 |  | 已补洞批腻子，待干燥后打磨刷乳胶漆 |  |  | 39 | 39
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
二、这一期的表现 （本月）
报修量 |  | 完成率 |  | 好评率 |  | 平均处理天数 |  | 耗材费用
143 |  | 86.71% |  | 99.1% |  | - |  | 0
按报修日期落在本期 |  | 已完成 ÷ 报修量 |  | 满意以上 ÷ 已评价 |  | 只算填了完成日期的单 |  | 台账「耗材费」合计
师傅排行（按已完成单数；一张单两位师傅跟进，各算 1 单）
名次 | 师傅 | 接单 | 已完成 | 未结 | 完成率 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 好评率 | 满意度得分 | 当前状态
第 1 名 | 张师傅 | 67 | 64 | 3 | 95.52% | 52 | 2 | 1 | 0 | 98.18% | 98.5 | 休息
第 2 名 | 李师傅 | 40 | 33 | 7 | 82.5% | 32 | 4 | 0 | 0 | 100% | 97.8 | 在岗 7 单
第 3 名 | 陈师傅 | 16 | 12 | 4 | 75% | 4 | 1 | 0 | 0 | 100% | 96 | 在岗 4 单
第 4 名 | 刘师傅 | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 8 | 1 | 0 | 0 | 100% | 97.8 | 在岗 3 单
第 5 名 | 王师傅 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 3 | 1 | 0 | 0 | 100% | 95 | 在岗 1 单
三、问题集中在哪 （本月）
按维修类别
维修类别 | 报修量 | 已完成 | 未结 | 完成率 | 占比 | 平均处理天数 | 好评率 | 耗材(元)
门窗五金 | 43 | 43 | 0 | 100% | 30.07% | - | 100% | 0
电气照明 | 27 | 24 | 3 | 88.89% | 18.88% | - | 100% | 0
给排水 | 18 | 17 | 1 | 94.44% | 12.59% | - | 100% | 0
空调暖通 | 19 | 14 | 5 | 73.68% | 13.29% | - | 92.86% | 0
渗漏防水 | 8 | 2 | 6 | 25% | 5.594% | - | 100% | 0
墙地饰面 | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 10.49% | - | 100% | 0
燃气厨电 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.797% | - | 100% | 0
弱电门禁 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.797% | - |  | 0
公共设施 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.6993% | - |  | 0
其他 | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.797% | - | 100% | 0
未分类 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | - |  | 0
合计 | 143 | 124 | 19 | 86.71% | 100% | - | 99.1% | 0
按楼栋
楼栋 | 报修量 | 入户 | 公区 | 已完成 | 未结 | 完成率 | 好评率 | 重复报修户
1栋 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 100% | 100% | 0
2栋 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 100% | 100% | 0
3栋 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 85.71% | 100% | 0
4栋 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 100% | 0
5栋 | 17 | 15 | 2 | 14 | 3 | 82.35% | 100% | 1
6栋 | 17 | 17 | 0 | 13 | 4 | 76.47% | 93.33% | 1
7栋 | 14 | 13 | 1 | 11 | 3 | 78.57% | 100% | 1
8栋 | 16 | 15 | 1 | 14 | 2 | 87.5% | 100% | 1
9栋 | 14 | 12 | 2 | 13 | 1 | 92.86% | 100% | 0
10栋 | 16 | 13 | 3 | 14 | 2 | 87.5% | 100% | 0
11栋 | 12 | 10 | 2 | 11 | 1 | 91.67% | 100% | 0
商铺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0
公共区域 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 75% |  | 1
合计 | 143 | 121 | 22 | 124 | 19 | 86.71% | 99.1% | 5
师傅 × 楼栋（本期接单数，看每位师傅熟悉哪些楼）
师傅 | 1栋 | 2栋 | 3栋 | 4栋 | 5栋 | 6栋 | 7栋 | 8栋 | 9栋 | 10栋 | 11栋 | 商铺 | 公共区域
张师傅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3
李师傅 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0
王师傅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
陈师傅 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2
刘师傅 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Formulas:
报修日期 = IF(P11=0,"",INDEX(工单[报修日期],P11-ROW(工单[#Headers])))
房号/位置 = IF(Q30=0,"",INDEX(工单[报修日期],Q30-ROW(工单[#Headers])))

## 单元查询
单元查询 ｜ 选楼栋、填房号，调出这一户的全部维修记录
楼栋 | 6栋 | 房号 |  | ← 米黄格可改；房号留空＝查整栋。按报修时间从近到远列出。
共计 | 已完成 | 未结 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 好评率 | 最近报修 | 首次报修
17 | 13 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 93.33% | 2025-05-07 | 2025-05-01
第几单 | 报修日期 | 类型 | 房号/位置 | 报修问题描述 |  | 维修类别 | 跟进人 | 完成情况 | 处理天数 | 维修评价 | 维修备注 | 单据编号
1 | 2025-05-07 | 入户 | 1101 | 厨房水槽下面漏水，柜子泡湿了 |  | 给排水 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 | 已更换下水软管 | 6-1101-0507 | 144
2 | 2025-05-07 | 入户 | 504 | 燃气灶点火打不着 |  | 燃气厨电 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-504-0507-02 | 139
3 | 2025-05-05 | 入户 | 403 | 入户门猫眼松动 |  | 门窗五金 | 王师傅 | 已完成 |  | 满意 |  | 6-403-0505 | 121
4 | 2025-05-04 | 入户 | 402 | 卫生间下水道返臭 |  | 给排水 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-402-0504 | 101
5 | 2025-05-03 | 入户 | 2802 | 连续下雨后阳台墙面渗水 |  | 渗漏防水 | 陈师傅 | 跟进中 | 4 |  | 已拍照留证，待联系防水单位复查 | 6-2802-0503 | 95
6 | 2025-05-03 | 入户 | 1503 | 玄关踢脚线脱落 |  | 墙地饰面 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-1503-0503 | 83
7 | 2025-05-03 | 入户 | 1102 | 厨房门口门槛石松了，踩上去会动 |  | 墙地饰面 | 王师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-1102-0503 | 82
8 | 2025-05-03 | 入户 | 504 | 次卧门把手松动 |  | 门窗五金 | 刘师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-504-0503 | 80
9 | 2025-05-03 | 入户 | 2402 | 门把手松动 |  | 门窗五金 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-2402-0503 | 70
10 | 2025-05-03 | 入户 | 1904 | 卫生间门关不上 |  | 门窗五金 | 李师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-1904-0503 | 68
11 | 2025-05-02 | 入户 | 3304 | 空调外机噪音大 |  | 空调暖通 | 李师傅 | 跟进中 | 5 | 非常满意 | 非物业维修范围，业主已联系空调售后 | 6-3304-0502 | 48
12 | 2025-05-02 | 入户 | 201 | 房门锁舌弹不回来 |  | 门窗五金 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 |  | 6-201-0502 | 46
13 | 2025-05-01 | 入户 | 2701 | 次卧顶灯开关按了没反应 |  | 电气照明 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 | 已更换开关面板 | 6-2701-0501 | 30
14 | 2025-05-01 | 入户 | 701 | 次卧墙面受潮鼓包起皮 |  | 墙地饰面 | 李师傅 | 跟进中 | 6 | 非常满意 | 已铲除鼓包批第一遍腻子，待干透后约第二次上门 | 6-701-0501 | 13
15 | 2025-05-01 | 入户 | 2501 | 入户门把手松动下垂 |  | 门窗五金 | 张师傅 | 已完成 |  | 非常满意 | 已紧固复位 | 6-2501-0501 | 12
16 | 2025-05-01 | 入户 | 2004 | 主卧空调出风口结露滴水 |  | 空调暖通 | 张师傅 | 已完成 |  | 一般 | 已调整出风角度并清洗滤网 | 6-2004-0501 | 11
17 | 2025-05-01 | 入户 | 2504 | 空调开机后室内机滴水 |  | 空调暖通 | 刘师傅、张师傅 | 跟进中 | 6 |  | 需重新包扎保温棉，待料处理 | 6-2504-0501 | 8
0
0
0
Formulas:
最近报修 = IF([共计]=0,"",SUMPRODUCT(MAX((工单[楼栋]=B3)*(((工单[房号/位置]&"")=(D3&""))+(D3="")>0)*工单[报修日期])))
首次报修 = IF([共计]=0,"",SUMPRODUCT(LARGE((工单[楼栋]=B3)*(((工单[房号/位置]&"")=(D3&""))+(D3="")>0)*工单[报修日期],[共计])))
已完成 = IF(O9=0,"",INDEX(工单[报修日期],O9-ROW(工单[#Headers])))

## 设置
设置
米黄色格可以改；灰字区域是公式，别动。改了名单，台账的下拉和仪表盘会一起变。
统计基准日（留空＝今天） | 2025-05-07 | 示例固定在 2025-05-07，日常使用请清空
超期阈值（天） | 3 | 未完成且等待天数 ≥ 这个数，标陶土橘
实际基准日 | 2025-05-07
师傅名单 | 今日可派单 | （序） | 楼栋 | 维修类别 | 统计周期
张师傅 | 李师傅 |  | 1栋 | 门窗五金 | 当日
李师傅 | 王师傅 | 1 | 2栋 | 电气照明 | 本周
王师傅 | 陈师傅 | 2 | 3栋 | 给排水 | 本月
陈师傅 | 刘师傅 | 3 | 4栋 | 空调暖通 | 累计
刘师傅 | 取消 | 4 | 5栋 | 渗漏防水
|  |  | 6栋 | 墙地饰面
|  |  | 7栋 | 燃气厨电
最多 5 位师傅。下拉末项「取消」＝派单作废。 |  |  | 8栋 | 弱电门禁
|  |  | 9栋 | 公共设施
|  |  | 10栋 | 其他
11栋
商铺
公共区域
计算区（勿改） |  |  | 师傅本期统计（计算区）
周期 | 期初 | 期末 | 师傅 | 接单 | 已完成 | 未结 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 评价数 | 满意度得分 | 排序键 | 名次
当日 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 张师傅 | 67 | 64 | 3 | 52 | 2 | 1 | 0 | 55 | 98.5 | 64067.5 | 1
本周 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 李师傅 | 40 | 33 | 7 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 97.8 | 33040.4 | 2
本月 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 王师傅 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 95 | 7008.3 | 5
累计 | 2000-01-01 | 2025-05-07 | 陈师傅 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 96 | 12016.2 | 3
当前周期 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 刘师傅 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 97.8 | 10013.1 | 4
Formulas:
今日可派单 = INDEX(B26:[今日可派单, row above],MATCH(仪表盘!$E2,A26:[师傅名单, row above],0))
期末 = [今日可派单]+6
期末 = INDEX(C26:[期末, row above],MATCH(仪表盘!$E2,A26:[师傅名单, row above],0))